Распоряжение Правительства Орловской области от 25.12.2025 N 766-р <Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию в 2026 году системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Орловской области>

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 12.01.2026

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 декабря 2025 г. N 766-р

Во исполнение приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 декабря 2024 года N 732 "О реализации в Российской Федерации в 2025 году Типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе" и постановления Правительства Орловской области от 30 августа 2023 года N 611 "Об утверждении региональной модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе":

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по созданию в 2026 году системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Орловской области.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Орловской области от 26 декабря 2024 года N 1004-р.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2026 года.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Орловской области в Правительстве Орловской области по социальной политике.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Орловской области

Ю.Н.САВЕНКОВ

# Приложение

к распоряжению

Правительства Орловской области

от 25 декабря 2025 г. N 766-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОЗДАНИЮ В 2026 ГОДУ

СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В УХОДЕ,

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| N | Наименование мероприятия/ контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/ вид документа | Срок реализации |  | Финансирование мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание | источник | объем финансирования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ## 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе (далее также соответственно - модель СДУ, СДУ, долговременный уход), реализуемой в Орловской области в 2026 году | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Модель СДУ за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, утверждена постановлением Правительства Орловской области от 30 августа 2023 года N 611 "Об утверждении региональной модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе" | - | - | - | - |
| 1.2 | Определение территорий (муниципальных образований) для реализации в 2026 году типовой модели СДУ | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Территории (муниципальных образований) для реализации в 2026 году типовой модели СДУ, утверждены постановлением Правительства Орловской области от 30 августа 2023 года N 611 "Об утверждении региональной модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе" | - | - | - | - |
| 1.3 | Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию СДУ | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области | Постановление Правительства Орловской области от 29 сентября 2023 года N 676 "О межведомственной рабочей группе по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе" | - | - | - | - |
| 1.4 | Внесение изменений в порядок межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников СДУ (при необходимости) | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области | Постановление Правительства Орловской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 1.5 | Создание и обеспечение функционирования модуля СДУ на базе ведомственных информационных систем органов государственной власти субъектов Российской Федерации и единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях межведомственного взаимодействия участников СДУ, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | 20 декабря 2024 года введен в эксплуатацию и функционирует модуль "СДУ" на базе АС "АСП" АСУПД "Тула" ООО "СоцИнформТех" | - | - | - | - |
| 1.6. | Внесение изменений в распоряжение Правительства Орловской области (согласно показателям эффективности пилотного проекта по созданию СДУ за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья") | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области | Распоряжение Правительства Орловской области | 01.01.2026 | 28.02.2026 | - | - |
| 1.7. | Проведение оценки результативности и эффективности создания СДУ в Орловской области за 2025 год | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области | Аналитический отчет за 2025 год | 01.03.2026 | 31.03.2026 | - | - |
| 1.8. | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Орловской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Аналитический отчет за 2025 год | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 1.8.1. | В 2025 году (факт): |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1.1. | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 10501 человек | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | - | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 1.8.1.2. | Численность социальных работников в Орловской области - 804 человека | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | - | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 1.8.1.3. | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 519611,01 тыс. рублей | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | - | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 1.8.2. | В 2026 году - планируемая оценка: |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2.1. | Численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (10501 человек) | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | - | - | - |  |  |
| 1.8.2.2. | Численности социальных работников в Орловской области (804 человека) | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | - | - | - |  |  |
| 1.8.2.3. | Объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (581440,37 тыс. рублей) | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | - | - | - |  |  |
| ## 2. Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Функционирование регионального координационного центра (далее также - РКЦ) на базе КУ ОО "Областной центр социальной защиты населения", расположенного по адресу: г. Орел, ул. Пушкина, д. 22 | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | РКЦ функционирует на базе КУ ОО "Областной центр социальной защиты населения", расположенного по адресу: г. Орел, ул. Пушкина, д. 22 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | В рамках текущего финансирования |
| 2.2. | Организация работы работников в РКЦ | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | В штатном расписании КУ ОО "Областной центр социальной защиты населения" 5 штатных единиц в РКЦ: начальник, заместитель начальника, 3 главных специалиста (специалисты по социальной работе) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | В рамках текущего финансирования |
| 2.3. | Функционирование территориальных координационных центров (далее также соответственно - ТКЦ) на базе отделов и филиалов КУ ОО "Областной центр социальной защиты населения", расположенного по адресу: г. Орел, ул. Пушкина, д. 22 | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Функционируют 6 ТКЦ в отделах и филиалах КУ ОО "Областной центр социальной защиты населения": 1) отделе социальной защиты населения по Железнодорожному району г. Орла (г. Орел, пер. Трамвайный, д. 1); 2) отделе социальной защиты населения по Заводскому району г. Орла, (г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 14); 3) отделе социальной защиты населения по Северному району г. Орла, (г. Орел, ул. Маринченко, д. 10а); 4) отделе социальной защиты населения по Советскому району г. Орла, (г. Орел, ул. Октябрьская, д. 30); 5) филиале по Орловскому муниципальному округу (г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 20); 6) в филиале по г. Ливны (Орловская область, г. Ливны, ул. Свердлова, д. 65) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | В рамках текущего финансирования |
| 2.4. | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | В штатном расписании территориальных координационных центров 12 штатных единиц менеджеров, главных специалистов - специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости), из них: 1) в отделе социальной защиты населения по Железнодорожному району г. Орла - 2 штатные единицы; 2) в отделе социальной защиты населения по Заводскому району г. Орла - 2 штатные единицы; 3) в отделе социальной защиты населения по Северному району г. Орла - 2 штатные единицы; 4) в отделе социальной защиты населения по Советскому району г. Орла - 2 штатные единицы; 5) в филиале по Орловскому муниципальному округу - 2 штатные единицы; 6) в филиале по г. Ливны - 2 штатные единицы | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | В рамках текущего финансирования |
| 2.5. | Функционирование пунктов проката ТСР на базе организаций социального обслуживания | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | 1. БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района города Орла" (г. Орел, ул. 3-я Курская, 53). 2. БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения Северного района города Орла" (г. Орел, ул. Космонавтов, д. 3). 3. БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Орла" (г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23, помещение 102). 4. БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района города Орла" (г. Орел, ул. Полесская, д. 53). 5. БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения Орловского муниципального округа" (г. Орел, ул. Московская, д. 159). 6. БУ ОО "Центр социального обслуживания населения города Ливны" (г. Ливны, ул. Карла Маркса, д. 145) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | В рамках текущего финансирования |
| 2.6. | Функционирование "школ ухода" на базе организаций социального обслуживания | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | 1. БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района города Орла" (г. Орел, ул. 3-я Курская, 53). 2. БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения Северного района города Орла" (г. Орел, ул. Космонавтов, д. 3). 3. БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Орла" (г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23, помещение 102). 4. БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района города Орла" (г. Орел, ул. Полесская, д. 53). 5. БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения Орловского муниципального округа" (г. Орел, ул. Московская, д. 159). 6. БУ ОО "Центр социального обслуживания населения города Ливны" (г. Ливны, ул. Карла Маркса, д. 145) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | В рамках текущего финансирования |
| ## 3. Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживания в рамках пилотного проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости, организаторах ухода, работниках РКЦ и ТКЦ (специалистах по социальной работе), а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Подобраны эксперты по оценке нуждаемости, организаторы ухода и работники РКЦ и ТКЦ | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | В рамках текущего финансирования |
| 3.2. | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Подобраны помощники по уходу | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | В рамках текущего финансирования |
| 3.3. | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе "Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу" | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Организовано обучение 5 работников РКЦ и ТКЦ по профессиональной программе обучения | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | В рамках текущего финансирования |
| 3.4. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания (помощников по уходу), участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу, по профессиональной программе "Помощник по уходу" | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Организовано обучение 40 помощников по уходу поставщиками социальных услуг по профессиональной программе обучения по должности "Помощник по уходу" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |
| 3.5. | Разработка и организация обучения работников (организаторов ухода), участвующих в организации оказания социальных услуг по уходу, по профессиональной программе "Организатор ухода" | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Организовано обучение 6 организаторов ухода поставщиками социальных услуг по профессиональной программе обучения | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |
| ## 4. Организация предоставления социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода поставщиками социальных услуг в Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания 6 государственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | 1. БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района города Орла" (г. Орел, ул. 3-я Курская, 53). 2. БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения Северного района города Орла" (г. Орел, ул. Космонавтов, д. 3). 3. БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Орла" (г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23, помещение 102). 4. БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района города Орла" (г. Орел, ул. Полесская, д. 53). 5. БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения Орловского муниципального округа" (г. Орел, ул. Московская, д. 159). 6. БУ ОО "Центр социального обслуживания населения города Ливны" (г. Ливны, ул. Карла Маркса, д. 145) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 4.2. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания - негосударственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания - поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Организаторы ухода в количестве 6 штатных единиц трудятся: 1) в БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района города Орла" (г. Орел, ул. 3-я Курская, 53) - 1 штатная единица; 2) в БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения Северного района города Орла" (г. Орел, ул. Космонавтов, д. 3) - 1 штатная единица; 3) в БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Орла" (г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23, помещение 102) - 1 штатная единица; 4) в БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района города Орла" (г. Орел, ул. Полесская, д. 53) - 1 штатная единица; 5) в БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения Орловского муниципального округа" (г. Орел, ул. Московская, д. 159) - 1 штатная единица; 6) в БУ ОО "Центр социального обслуживания населения города Ливны" (г. Ливны, ул. Карла Маркса, д. 145) - 1 штатная единица | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |
| 4.4. | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания - поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Трудоустроено в организации социального обслуживания 180 помощников по уходу | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 4.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу в рамках СДУ в Орловской области | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках СДУ, - 304 человека, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 152 человека - 2-го уровня нуждаемости; 122 человека - 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Всего | 140697,2 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 139290,2 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1407,0 |
| 4.5.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках СДУ, - 304 человека, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 152 человека - 2-го уровня нуждаемости; 122 человека - 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Всего | 140697,2 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 139290,2 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1407,0 |
| 4.5.2. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому государственными поставщиками социальных услуг | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках СДУ, - 304 человека, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 152 человека - 2-го уровня нуждаемости; 122 человека - 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Всего | 140697,2 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 139290,2 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1407,0 |
| 4.5.3. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому негосударственными поставщиками социальных услуг (при наличии) | - | - | - | - | Всего | - |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
| 4.5.4. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в январе 2026 года | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках СДУ, - 304 человека, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 152 человека - 2-го уровня нуждаемости; 122 человека - 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2026 | 31.01.2026 | Всего | 11905,2 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 11786,1 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 119,1 |
| 4.5.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в феврале 2026 года | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках СДУ, - 304 человека, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 152 человека - 2-го уровня нуждаемости; 122 человека - 3-го уровня нуждаемости | 01.12.2026 | 31.12.2026 | Всего | 10822,8 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 10714,6 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 108,2 |
| 4.5.6. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в марте 2026 года | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках СДУ, - 304 человека, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 152 человека - 2-го уровня нуждаемости; 122 человека - 3-го уровня нуждаемости | 01.12.2026 | 31.12.2026 | Всего | 11905,1 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 11786,1 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 119,0 |
| 4.5.7. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в апреле 2026 года | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках СДУ, - 304 человека, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 152 человека - 2-го уровня нуждаемости; 122 человека - 3-го уровня нуждаемости | 01.12.2026 | 31.12.2026 | Всего | 11634,5 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 11518,2 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 116,3 |
| 4.5.8. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в мае 2026 года | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках СДУ, - 304 человека, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 152 человека - 2-го уровня нуждаемости; 122 человека - 3-го уровня нуждаемости | 01.12.2026 | 31.12.2026 | Всего | 11905,2 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 11786,1 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 119,1 |
| 4.5.9. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июне 2026 года | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках СДУ, - 304 человека, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 152 человека - 2-го уровня нуждаемости; 122 человека - 3-го уровня нуждаемости | 01.12.2026 | 31.12.2026 | Всего | 11634,5 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 11518,2 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 116,3 |
| 4.5.10. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июле 2026 года | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках СДУ, - 304 человека, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 152 человека - 2-го уровня нуждаемости; 122 человека - 3-го уровня нуждаемости | 01.12.2026 | 31.12.2026 | Всего | 11905,2 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 11786,1 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 119,1 |
| 4.5.11. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в августе 2026 года | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках СДУ, - 304 человека, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 152 человека - 2-го уровня нуждаемости; 122 человека - 3-го уровня нуждаемости | 01.12.2026 | 31.12.2026 | Всего | 11905,2 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 11786,1 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 119,1 |
| 4.5.12. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в сентябре 2026 года | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках СДУ, - 304 человека, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 152 человека - 2-го уровня нуждаемости; 122 человека - 3-го уровня нуждаемости | 01.12.2026 | 31.12.2026 | Всего | 11634,6 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 11518,3 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 116,3 |
| 4.5.13. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в октябре 2026 года | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках СДУ, - 304 человека, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 152 человека - 2-го уровня нуждаемости; 122 человека - 3-го уровня нуждаемости | 01.12.2026 | 31.12.2026 | Всего | 11905,2 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 11786,1 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 119,1 |
| 4.5.14. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в ноябре 2026 года | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках СДУ, - 304 человека, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 152 человека - 2-го уровня нуждаемости; 122 человека - 3-го уровня нуждаемости | 01.12.2026 | 31.12.2026 | Всего | 11634,5 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 11518,2 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 116,3 |
| 4.5.15. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в декабре 2026 года | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках СДУ, - 304 человека, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 152 человека - 2-го уровня нуждаемости; 122 человека - 3-го уровня нуждаемости | 01.12.2026 | 31.12.2026 | Всего | 11905,2 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 11786,1 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 119,1 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 140697,2 |
| Итого |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 139290,2 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (в рамках софинансирования) | 1407,0 |